## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 17:15 | 17:54 | 0.027083
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 14:13 | 15:30 | 0.053472
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 16:00 | 16:06 | 0.0041667
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Clase Grafo |  |  | 40 | 0.0069444 | 16:10 | 16:22 | 0.0083333 | 0 | 0:02 |  | 0.0097222
3 | Clase Dijkstra |  |  | 150 | 0.017361 | 16:30 | 17:15 | 0.03125 | 8 | 0:10 |  | 0.038194
4 | Clase Mapa |  |  | 159 | 0.125 | 17:35 | 22:15 | 0.19444 | 7 | 0:54 |  | 0.23194
5 | Clase Main |  |  | 3 | 0.00069444 | 23:35 | 23:36 | 0.00069444 | 0 | 0:00 |  | 0.00069444
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 352 | 0.15 | - | - | 0.23472 | 15 | 0.045833 | Completar | 0.28056
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 23:50 | 23:57 | 0.0048611
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 320
LOC / Hora |  |  | 50
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 4.28
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.04%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.027083 | 7.317%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.053472 | 14.45%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0041667 | 1.126%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0048611 | 1.313%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.045833 | 12.38%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.23472 | 63.41%
Tiempo Total |  |  | 0.37014
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])